**UMOWA nr ……………..**

zawarta w Białej Podlaskiej w dniu …………………. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086154, wysokość kapitału zakładowego 14 212 500,00 zł, zwanym w treści umowy **„Zamawiającym”,** reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - **Sebastiana Paszkowskiego**

a

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej w treści umowy **„Wykonawcą”,** reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:

**§1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz techniczny wraz z pozyskaniem map do celów projektowych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń) oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania: **„Budowa sieci ciepłowniczej 2 Dn300mm do komory pomiarowej** (zlokalizowanej na działkach nr geod 2005/63 oraz 2005/64) **kompleksu wojskowego** **projektowanego na terenie byłego lotniska w Białej Podlaskiej”.**
2. Przedmiot Umowy jest określony w treści Umowy, SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami i ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu Nr……., w wyniku rozstrzygnięcia którego zawarto niniejszą Umowę.
3. Dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 są integralną częścią Umowy.

**§2**

**Terminy umowne**

* + - 1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy następuje w dniu podpisania Umowy przez obie Strony.
			2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy, potwierdzony podpisanym przez strony Umowy protokołem odbioru, nastąpi nie później niż do dnia:
1. Przekazanie propozycji przebiegu trasy ciepłowniczej – Etap I – 30.01.2022r.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami – Etap I
- do 30.06.2022r.
3. Przekazanie propozycji przebiegu trasy ciepłowniczej – Etap II – 16.05.2022r.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami – Etap II
- do 31.03.2023r.

**§3**

**Reprezentacja stron**

1. Wykonawca na własny koszt oraz odpowiedzialność ustanawia projektanta w osobie:
…………………………………., posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji urządzeń określonych w art.14 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282).
2. Przedstawicielami stron w sprawie realizacji umowy są:

- ze strony Zamawiającego

 p. ………………………………………………………………………… tel.:………………………………………………
 - ze strony Wykonawcy

p. .............................................................................. tel.: .................................................

**§4**

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Uzyskać mapę do celów projektowych.
2. Przedstawić koncepcję przebiegu trasy sieci ciepłowniczej przed dokonaniem zgłoszenia na naradę koordynacyjną w terminach wskazanych w §2 ust. 2 Umowy. Zamawiający wyda opinię w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przebiegu trasy.
3. Uzyskać niezbędne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia, np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodno-prawne czy zgody właścicieli działek na poprowadzenie przedmiotowej sieci ciepłowniczej.
4. Sporządzić dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami
i pozwoleniami, z SIWZ, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm oraz wymaganiami technicznymi dla materiałów i rozwiązań stosowanych przy projektowaniu sieci ciepłowniczych.
5. Uzgadniać z Zamawiającym, na każdym etapie prac projektowych, istotne aspekty techniczne.
6. Po upływie 2 miesięcy realizacji zamówienia przewidzianego umową, przedstawić raport cząstkowy z przebiegu realizacji zamówienia. Kolejne raporty cząstkowe przedstawić na wezwanie Zamawiającego, a skany uzyskanych w międzyczasie dokumentów na bieżąco przesyłać drogą elektroniczną do Przedstawiciela Zamawiającego.
7. Sporządzić specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót oraz szczegółowy kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
8. Pełnić nadzór autorski w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowalnych.
9. Uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę/dokonać zgłoszenia robót i uzyskać zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych.
10. Przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację w terminach wskazanych w §2 ust. 2 Umowy zawierającą wymaganą ilość egzemplarzy (w formie papierowej projekty budowlane i techniczne w 4 egzemplarzach, pozostałe projekty i opracowania w 2 egzemplarzach, oryginalne dokumenty formalno-prawne w 1 komplecie oraz dodatkowo dostarczenia całej dokumentacji projektowej zapisanej na CD-R CD-RW lub DVD zarówno w formie skanów jak i edytowalnej).

Dołączyć oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej oraz przygotować protokół przekazania dokumentacji. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania protokołu przekazania, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu otrzymanej dokumentacji, co zostanie potwierdzone protokołem odbiorulub jej odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

1. Na wezwanie Zamawiającego :
	1. Przedstawiać informacje o stanie zaawansowania prac projektowych, do 48 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;
	2. Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy;
	3. Udzielać odpowiedzi Zamawiającemu na pytania wykonawców w ramach postępowania
	o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotu umowy w terminie 48 godzin od chwili przekazania zapytania Wykonawcy.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie, tj.:
3. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
4. uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej;
5. wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań powstałych w toku realizacji robót budowlanych;
6. przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym;
7. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację obowiązków związanych
 z pełnieniem nadzoru autorskiego. Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych.

**§6**

**Wynagrodzenie**

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy **Wykonawcy przysługuje** wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie, w wysokości:

Całkowite wynagrodzenie:

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto wynagrodzenia [PLN] |  |
| *Słownie:* |  |
| Podatek VAT [PLN]: |  |
| *Słownie złotych:* |  |
| Wartość brutto wynagrodzenia [PLN]: |  |
| *Słownie:* |  |

*W tym:*

*a) Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z nadzorem autorskim - I ETAP*

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto wynagrodzenia [PLN] |  |
| *Słownie:* |  |
| Podatek VAT [PLN]: |  |
| *Słownie złotych:* |  |
| Wartość brutto wynagrodzenia [PLN]: |  |
| *Słownie:* |  |

*b) Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z nadzorem autorskim - II ETAP*

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość netto wynagrodzenia [PLN] |  |
| *Słownie:* |  |
| Podatek VAT [PLN]: |  |
| *Słownie złotych:* |  |
| Wartość brutto wynagrodzenia [PLN]: |  |
| *Słownie:* |  |

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym - jest stałe, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom. W kwocie wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawarte jest wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do utworów.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uwzględnia koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy, łącznie z opłatami administracyjnymi (za wyjątkiem z PKP) oraz kosztami
za wykonanie czynności i usług, które Wykonawca jest zobowiązany świadczyć w trakcie okresu realizacji inwestycji, której dotyczy Umowa.
3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje także wszelkie koszty usunięcia przez Wykonawcę wad w okresie gwarancji na Przedmiot Umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej rozliczane będzie w transzach zgodnie z postanowieniami §7niniejszej Umowy.
5. Koszty wszelkich uzgodnień i opłat administracyjnych z PKP ponosi Zamawiający.

**§7**

**Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 będzie płatne w transzach, w następujący sposób:
	1. 90% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 pkt a płatne będzie po zakończeniu I etapu realizacji Umowy, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej I etapu
	2. 90% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt b płatne będzie po zakończeniu II etapu realizacji Umowy, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej II etapu
	3. 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 pkt a płatne będzie po wykonaniu robót budowlanych sieci ciepłowniczej, na podstawie zatwierdzanego przez Zamawiającego Odbioru końcowego wykonania I etapu sieci ciepłowniczej
	4. 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 pkt b płatne będzie po wykonaniu robót budowlanych sieci ciepłowniczej, na podstawie zatwierdzanego przez Zamawiającego Odbioru końcowego wykonania II etapu sieci ciepłowniczej
2. Rozliczenie za należyte wykonanie etapów lub całości Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur częściowych lub faktury końcowej wystawionej w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
3. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w banku ……………… o numerze: …………………………………w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionych faktur. Jeżeli koniec terminu płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.
5. O zmianie rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego bezzwłocznie w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną datą dokonania płatności.
6. Informacja wskazana w ust. 5 powinna zawierać pisemne oświadczenie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy oraz zaświadczenie z banku potwierdzające ten fakt.
7. Faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do czasu dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury.
Za to opóźnienie nie będą naliczane odsetki ustawowe.
8. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia o różnicę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z płatności przysługujących Wykonawcy.
10. Dodatkowe oświadczenia stron:
	1. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer identyfikacyjny
	NIP 537-00-01-649;
	2. Wypełniając obowiązek nałożony Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z późn. zm.) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy.
	3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i otrzymał numer identyfikacyjny
	NIP .....................;
	4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy.

**§8**

**Prawa autorskie i majątkowe**

* + - 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi
			na Zamawiającego z dniem odbioru – podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
			2. W szczególności Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe,
			w tym: prawo do korzystania z przedmiotu umowy, prawo do rozporządzania przedmiotem umowy i prawo do wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu umowy, prawo do zmian Przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo do rozporządzania i korzystania
			z Przedmiotu umowy w całości lub fragmentach. Przeniesienie autorskich praw majątkowych
			do Przedmiotu umowy obejmuje wszystkie pola eksploatacji w kraju i za granicą przez czas nieograniczony, bez względu na ilość odtworzeń i skalę wykorzystywania oraz bez względu na ich rozpowszechnianie. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży Przedmiotu umowy w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy.
			3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdyby zdany Zamawiającemu Przedmiot umowy lub jego poszczególne elementy naruszały prawa własności intelektualnej osób trzecich.
			W tym wypadku Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia i zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat i szkód Zamawiającego wynikłych lub związanych z realizacją niniejszej umowy.
			4. Nabycie praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego
			w § 6 ust.1 umowy.

**§9**

**Prawa gwarancyjne**

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy, jej niezgodności z obowiązującymi przepisami, brakiem kompletności z punktu widzenia celu i przeznaczenia przedmiotu dokumentacji.
3. Wykonawca udziela gwarancji na opracowaną dokumentację na cały okres realizacji prac
do których odnosi się sporządzona dokumentacja i 24 miesiące od dnia uzyskania pozwolenia
na użytkowanie.
4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru dokumentacji projektowej.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.
6. Wykonawca odpowiada za wady i usterki robót zrealizowanych według jego dokumentacji projektowej wynikłe wskutek wad i usterek tejże dokumentacji.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi w wyznaczonym
na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
8. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający z powodu nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego.
9. Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.
10. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wadliwe wykonywanie czynności nadzoru autorskiego.

**§10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną z następujących tytułów:
2. za zwłokę w wykonaniu zamówienia objętego przedmiotem umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za etap (z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 2 ustęp 2,
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa odpowiednio w §6 ust.1 pkt a) i b), za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa odpowiednio w §6 ustęp 1 pkt a) i b),
5. za zwłokę w wykonaniu nadzoru autorskiego w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa w §6 ustęp 1 i §7 ustęp 1 za każdy dzień zwłoki,
6. za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na spotkaniu o którym mowa
w § 4 ustęp 11 pkt b.) w wysokości 200 PLN,
7. za każdą nieudzieloną Zamawiającemu odpowiedź na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 4 ustęp 11 pkt c.) w wysokości
200 PLN .
8. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1.
9. W przypadku gdy kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, Zamawiający może
bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni
od zaistnienia podstawy odstąpienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11. Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary były potrącone z należnego mu wynagrodzenia.

**§11**

**Zmiana Umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego oraz aneksu do Umowy.
3. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 3 wymaga sporządzenia aneksu
do Umowy.

**§12**

**Odstąpienie od umowy**

1. Oprócz okoliczności wymienionych w treści art. 635 i 636 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od Umowy w następujących sytuacjach:
	1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach,
	2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie miesiąca od bezskutecznego upływu terminu,
	3. gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy i nie usunie wad oraz nie zmieni sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w terminie miesiąca od bezskutecznego upływu terminu,
	4. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania należytej staranności w terminie miesiąca od powzięcia Zamawiającego informacji,
	5. w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego lub innego mogącego skutkować zakończeniem działalności Wykonawcy w terminie miesiąca od powzięcia Zamawiającego informacji o otwarciu takich postępowań.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
	1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usługi lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
	2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i może także zostać złożone na adres mailowy Wykonawcy ………………………
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:
5. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru części zrealizowanej usługi w toku wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy,
6. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru części zrealizowanej usługi, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest wobec Wykonawcy do:
* dokonania odbioru części zrealizowanej usługi oraz do zapłaty wynagrodzenia za te części zrealizowanej usługi, związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia od Umowy.

**§13**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia z podatkiem VAT wynikającej z oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.
2. W przypadku uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż pieniądz, w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru kompletnej dokumentacji II etapu.

**§14**

**Siła wyższa**

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania swoich zobowiązań, gdy udowodni, że:
2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem zewnętrznym niezależnym od jej woli; oraz
3. nie mogła, w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków mających wpływ na możliwość wykonania Umowy; oraz
4. nie mogła, zachowując należytą staranność, uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego i udokumentowanego zawiadomienia o zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej, a także do dołożenia wszelkich starań, zmierzających do położenia kresu tym okolicznościom lub ograniczenia skutków ich oddziaływania.
6. Zaistnienie okoliczności Siły Wyższej nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy a dotyczących okresu poprzedzającego zaistnienie tych okoliczności.
7. W przypadku, gdy zaistnienie okoliczności Siły Wyższej uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jedynie w części, Strony są zobowiązane do wykonywania swoich zobowiązań w części, w jakiej jest to możliwe także w trakcie trwania okoliczności Siły Wyższej, chyba, że takie częściowe wykonanie zobowiązania traci dla drugiej Strony wszelkie znaczenie. W przypadku wykonania zobowiązania w części, zobowiązanie drugiej Strony odpowiadające zobowiązaniu wykonanemu w części również ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
8. W przypadku, gdy okoliczność Siły Wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni w roku kalendarzowym Strona, która została zawiadomiona o działaniu Siły Wyższej może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie takie powinno być złożone na piśmie.

**§ 15**

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) Strony ustalają, iż Administratorem danych osobowych podanych w procesie przyłączenia jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
w Białej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Pokoju 26, w Białej Podlaskiej. Dane kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych: iod@pecbp.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz czas po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją.
3. Wskazane w ust. 1 dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym, projektowym i audytowym oraz kancelariom prawnym,
z którymi współpracuje Administrator.
4. Strony umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych. Stronom przysługuje prawo wniesienia skargi
do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają,
iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
5. Strony umowy są zobowiązane do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

**§16**

**Prawo i spory**

1. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320).
2. Spory powstałe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**