# Załącznik nr 1 do IDW

....................................

/miejscowość data/

………………………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą ,,*Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW+12 MW) w Białej Podlaskiej*” (Kontrakt na Roboty R-1):

1. Niniejszym składamy ofertę na realizację zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Na podstawie SIWZ podejmujemy się wykonania kompletnego zakresu prac niezbędnego do wybudowania i przekazania Ciepłowni Biomasowej do użytkowania, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.
2. **Oferowana cena za realizację zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym wynosi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena netto; zł: | ………………………………………………………………………………… |
| Cena netto słownie: | ………………………………………………………………………………… |
| Stawka podatku VAT; %: | ………………………………………………………………………………… |
| Wartość podatku VAT; zł |  |
| Cena brutto; zł | ……………………………………………………………………………… |
| Cena brutto słownie: | ………………………………………………………………………………… |

1. Rozbicie oferowanej Ceny netto na Zasadnicze Elementy Robót związanych z realizacją Ciepłowni Biomasowej, o których mowa w pkt. 1.3 Część III SIWZ – PFU przedstawiono w załączonym do niniejszego Formularza Ofertowego Wykazie Cen, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 1A do IDW.
2. Opis Techniczno-Technologiczny oferowanych rozwiązań, wraz z parametrami technicznymi podlegającymi ocenie w ramach kryteriów oceny ofert przedstawiono w załączonym do niniejszego Formularza Ofertowego Opisie Techniczno-Technologicznym, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 1B do IDW.
3. Niniejszym gwarantujemy osiągnięcie w trakcie Prób Końcowych oraz utrzymanie w okresie eksploatacji, a w szczególności w okresie gwarancji jakości Parametrów Gwarantowanych określonych w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem 1C do IDW.
4. Oferujemy zrealizowanie zamówienia w terminie maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu na Roboty, jednak nie później niż do 31 października 2019 r., przy czym dotrzymane zostaną następujące terminy pośrednie:

| **Wyszczególnienie** | **Termin nie dłużej niż** |
| --- | --- |
| Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach | 5 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu na Roboty |
| Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie rozruchu | 14 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu na Roboty |
| Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie prób odbiorowych | 16 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu na Roboty |
| Zakończenie prób odbiorowych i przekazanie do eksploatacji | 18 miesięcy od daty zawarcia Kontraktu na Roboty, nie później niż do 31 października 2019 r.[[1]](#footnote-1) |

1. Oferowany okres gwarancji jakości wynosi:
	* na wykonane roboty, dostarczone materiały i urządzenia – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
	* dla budynków i obiektów budowlanych  – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z treścią załączników do niniejszej SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy przedstawionym w Części II SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Kontraktu na warunkach określonych w IDW i Wzorze Kontraktu oraz przedłożyć Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe wskazane we Wzorze Kontraktu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi SIWZ.
3. Wadium w kwocie ………..………. PLN zostało wniesione w dniu ……… w formie …………………………………………………………...…………………….
4. Ujęliśmy w złożonej ofercie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
5. Akceptujemy zaproponowane we Wzorze Kontraktu terminy płatności.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………fax: …………………………………………, e-mail: …………………………………...

osobą do kontaktów jest …………………………………………………………………..(*imię i nazwisko*)

1. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami / następujące części zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawcy/ów:[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podwykonawcy** | **Nazwa części zamówienia** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie/nie będzie[[3]](#footnote-3) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ( art. 91 ust.3a ustawy Pzp).

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku:………………………………………………………………….

1. Załącznikami do niniejszej Oferty są:
	* Wykaz Cen sporządzony w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 1A do IDW
	* Opis Techniczno-Technologiczny opracowany w oparciu o Załącznik nr 1B do IDW
	* Wykaz Parametrów Gwarantowanych sporządzony w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 1C do IDW

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowośći data |
|  |  |  |  |  |

1. W przypadku zawarcia Kontraktu po zakończeniu II kwartału 2018 roku, określona wyżej data przekazania Ciepłowni Biomasowej do eksploatacji - 31 października 2019 roku - może na wniosek Wykonawcy ulec stosownemu wydłużeniu o ilość dni przesunięcia terminu zawarcia Kontraktu w stosunku do 30 czerwca 2018 roku, lecz nie później niż do 15.12.2019r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami). [↑](#footnote-ref-3)